## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | YamYam Academy |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [회사명]
프로젝트 관리자 |  | 조장 이지성 팀원 김수민, 심현정, 채수영 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2018-03-12
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 헌장 | 사람 이름 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 화
1.1.1 | 프로젝트 헌장 수정 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 2주 수
1.2 | 조사 | 사람 이름 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 2주 수 to 3주 수
1.3 | 예상 | 사람 이름 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 2주 목 to 3주 목
1.4 | 이해당사자 | 사람 이름 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 3주 월 to 3주 목
1.5 | 가이드라인 | 사람 이름 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 3주 화 to 3주 목
1.6 | 프로젝트 착수 | 사람 이름 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 3주 금
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | 범위 및 목표 설정 | 사람 이름 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 4주 월 to 4주 목
2.2 | 예산 | 사람 이름 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 22% | bar: 4주 금 to 5주 금
2.3 | 커뮤니케이션 계획 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
2.4 | 위험 관리 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 상태 및 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPI | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 모니터링 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 예측 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3 | 프로젝트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 차트 업데이트 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 프로젝트 목표 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 결과물 품질 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 노력 및 비용 추적 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%
4.4 | 프로젝트 성과 | 사람 이름 |  |  | 0 | 0%

## 갠트 차트 템플릿 (2)
갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 |  | YamYam Academy
프로젝트 관리자 |  | 조장 이지성 팀원 김수민, 심현정, 채수영
작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 |  |  |  |  | 2단계 | [22 empty] | 3단계
[6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 |  |  |  |  | 5주
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 프로젝트 구상 및 착수
계획 및 설계 | 팀 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 4 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 목
주제 발표 | 이지성 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 1주 금
2 | 프로젝트 구현
메인 | 이지성, 김수민 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 20 | 100% | bar: 1주 금 to 5주 화
학원 소개 및 오시는 길 | 김수민 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 20 | 100% | bar: 1주 금 to 5주 화
강사 소개 및 커리큘럼 | 심현정 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 20 | 100% | bar: 1주 금 to 5주 화
게시판 | 심현정 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 6 | 100% | bar: 3주 금 to 5주 화
마이페이지 | 채수영 | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 20 | 100% | bar: 1주 금 to 5주 화
데이터베이스 | 이지성 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 6 | 100% | bar: 4주 수 to 5주 화
시험 및 유지보수 | 팀 전체 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 6 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 수
3 | 프로젝트 성과/모니터링
발표 | 이지성 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 100% | bar: 5주 수